**ส่วนที่ ๔**

**การติดตามและประเมินผล**

**๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การ บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้

**แนวทางการ**...

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** |
| ๑ | ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) | ๑๐ |
| ๒ | ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | ๑๐ |
| ๓ | ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | ๑๐ |
| ๔ | ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 | ๑๐ |
| ๕ | ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) | ๑๐ |
| ๖ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) | ๑๐ |
| ๗ | ไทยแลนด์ ๔.๐ | ๑๐ |
| ๘ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐ |
| ๙ | วิสัยทัศน์ | ๕ |
| ๑๐ | แนวทางการพัฒนา | ๕ |
| ๑๑ | เป้าประสงค์ | ๕ |
| ๑๒ | ตัวชี้วัด | ๕ |
| ๑๓ | ค่าเป้าหมาย | ๕ |
| ๑๔ | กลยุทธ์ | ๕ |
| **คะแนนรวม** | | **๑๑๐** |

**๔.๒ การติดตาม...**

**๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ**

สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้

**๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** |
| **๑** | โครงการ ครุภัณฑ์ เพื่อบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๑๐ |
| **๒** | โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ | ๑๐ |
| **๓** | โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ | ๑๐ |
| **๔** | โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐ |
| **๕** | โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ๑๐ |
| **๖** | โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ๑๐ |
| **๗** | โครงการฯ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | ๑๐ |
| **๘** | โครงการเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 | ๑๐ |
| **๙** | โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น |  |
| **๑๐** | โครงการฯ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา  สภาท้องถิ่น | ๑๐ |
| **คะแนนรวม** | | **๑๐๐** |

**๒. การติดตาม**...

**๒. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**  **ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดังนี้** | | | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์**  **ของ อปท.** | **๒๕๖๖** | | **๒๕๖**๗ | | **๒๕๖**๘ | | **๒๕**๙๔ | | **๒๕๗๐** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ๑. ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................** | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... โครงการ)** | | |
| **คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+**  **เงินสะสม** |
| **๑** | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| ๒ | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ |  |  |
| ๓ | จากเงินสะสม |  |  |
| ๔ | จัดทำแผนการดำเนินงาน  - ข้อบัญญัติ = .......... +  - เงินสะสม = .......... |  |  |
| ๕ | สามารถดำเนินการได้  - ข้อบัญญัติ = ......... +  - เงินสะสม = .......... |  |  |

**๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (113 โครงการ)** | | |
| **คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+**  **เงินสะสม** |
| **1** | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ | 243 | 19,002,150 | 46.50 | 68.48 | 68.48 |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | 158 | 17,049,057 |
| 3 | จากเงินสะสม | 7 | 818,000 |
| 4 | จัดทำแผนการดำเนินงาน  - ข้อบัญญัติ = 158 +  - เงินสะสม = 7 | 165 | 17,867,057 |
| 4 | สามารถดำเนินการได้  - ข้อบัญญัติ = 106 +  - เงินสะสม = 7 | 113 | 12,248,548.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒** | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๕๗ โครงการ)** | | |
| **คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+**  **เงินสะสม** |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๖๑ | ๑๑,๑๔๔,๓๕๐ | ๙๓.๔๔ | ๙๓.๔๔ | ๙๓.๔๔ |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | ๕๕ | ๙,๗๙๖,๓๐๐ |
| 3 | จ่ายขาดเงินสะสม | ๖ | ๘๙๙,๗๐๐ |
| 4 | จัดทำแผนการดำเนินงาน  - ข้อบัญญัติ = ๕๕ +  - เงินสะสม = ๖ | ๖๑ | ๑๐,๖๙๖,๐๐๐ |
| 4 | สามารถดำเนินการได้  - ข้อบัญญัติ = ๕๑ +  - เงินสะสม = ๖ | ๕๗ | ๑๐,๒๒๖,๗๗๖.๐๗  *(๙,๓๕๙,๐๗๖.๐๗ +*  *๘๖๗,๗๐๐)* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓** | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๔๕ โครงการ)** | | |
| **คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+**  **เงินสะสม** |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ + เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ (๔๓+๑) = ๔๙ | ๔๙ | 1๒,๐๔๙,๓๐๐  (1๑,๘๙๙,๓00+  150,000) | ๙๑.๘๔ | ๙๑.๘๔ | ๙๑.๘๔ |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | ๔๙ | ๑๐,42๙,๗๙๔ |
| 3 | จ่ายขาดเงินสะสม | ๖ | ๑,๘๑๗,๓๐๐ |
| 4 | สามารถดำเนินการได้  - ข้อบัญญัติ = ๓๙ +  - เงินสะสม = ๖ | ๔๕ | ๑๐,๙๐๔,๓๒๕  (๙,๐๙๙,๘๒๕+  ๑,๘๐๔,๕๐๐) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔** | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.........โครงการ)** | | |
| **คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+**  **เงินสะสม** |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ + เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (28+10) = ๓8 | 38 | 9,560,๗75 |  |  |  |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | 35 | 9,420,๗75 |
| 3 | จ่ายขาดเงินสะสม | - | - |
| 4 | สามารถดำเนินการได้  - ข้อบัญญัติ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕** | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (..........โครงการ)** | | |
| **คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+**  **เงินสะสม** |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ + เพิ่มเติม ฉบับที่ 2, 3 (20+12) | **32** | 4,588,300 |  |  |  |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ | 29 | 4,088,354 |
| 3 | จ่ายขาดเงินสะสม |  |  |
| 4 | สามารถดำเนินการได้  - ข้อบัญญัติ |  |  |

**๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**(๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา

(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้

(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

**(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

**(๒.๑) ข้อสังเกต** จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

**(๒.๒) ข้อเสนอแนะ** จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

**(๒.๓) ผลจาก**...

**(๒.๓) ผลจากการพัฒนา** จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ผลจากการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

**(๑) ด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ-กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์ | 195,970 |
| ๒ | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | 9,880 |

**(๒) ด้านลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ-กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) | 89,550 |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | 140,400 |
| ๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | 47,600 |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 21,470 |
| ๕ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 |
| ๖ | อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านวังโพธิ์) | 182,360 |
| ๗ | อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา) | 262,860 |
| ๘ | อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) (โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง) | 311,000 |
| ๙ | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 – ๖ | 120,000 |
| ๑๐ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชน | 250,000 |
| ๑๑ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลวังโพธิ์ | 149,910 |
| ๑๒ | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | 40,000 |

**(๓) ด้านการ**...

**(๓) ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ-กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสวาท โพธิ์นอก ถึง นานายโปย เจนหัต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยชงโค ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านห้วยชงโค – บ้านสระแดง) | 348,000 |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนน 262 – 02 ช่วงหน้าวัดบ้านนา ถึง บ้านนายชื่น โพธิ์นอก หมู่ที่ 3 บ้านนา ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | 826,000 |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายหวาน ขอใหญ่กลาง ถึง หน้าบ้านนางแสงเดือน โพธิ์นอก หมู่ที่ 4 บ้านโนนทองหลาง ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | 291,000 |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายเลี่ยม สอนโคกสูง ถึง บ้านนางอรวรรณ ประเขตานัง หมู่ที่ 6 บ้านสระแดงพัฒนา ตำบลวังโพธิ์ (สายไปบ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | 302,000 |
| ๕ | โครงการขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรังทั้งสองข้างสายจากเหมือง ค.ส.ล. จุดนานายริม ยอสันเทียะ ถึง สุดเขตรั้วโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านวังแร่ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | 63,000 |
| ๖ | โครงการลงลูกรังสายเหมืองส่งน้ำบ้านวังแร่จากถนนคอนกรีตจุดบ้านนายนรภัท นนท์นอก ถึง คลองลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านวังแร่ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | 103,000 |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางติ๋ม โพธิ์นอก – สระประปา บ้านนา  หมู่ที่ ๓ | 305,๐๐๐ |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านช่างสำราญ - บ้านนายโต รานอก บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ | ๒๐๘,๐๐๐ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยชงโคคุ้มน้อย - บ้านโนนตาลเสี้ยน  บ้านห้วยชงโค หมู่ที่ ๑ | ๓๓๒,๐๐๐ |
| ๑๐ | โครงการขุดลอกสระประปาบ้านโนทองหลาง หมู่ที่ ๔ | ๓๓๒,๐๐๐ |
| ๑๑ | โครงการขุดลอกสระประปาบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ | ๔๔๖,๐๐๐ |
| ๑๒ | โครงการขุดลอกหนองตะกรุดบ้านนา หมู่ที่ ๓ | ๑๘๑,๕๐๐ |
| ๑๓ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ถนนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 2 – บ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | 198,000 |
| ๑๔ | อุดหนุนโครงการขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1, 2 และ 4 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา | 187,403.01 |

**(4) ด้านทรัพยากร**...

**(4) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ-กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 16,350 |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ | 15,000 |
| ๓ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 18,782 |

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***